Приложение V

ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

- Този доклад се изготвя и подписва от Ръководителя на проекта или от упълномощено от него лице.

- С подписа се удостоверява, че всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни.

- Информацията в доклада, трябва да е обвързана с финансовата информация, представена във финансовия отчет.

- Докладът трябва да бъде в печатна форма и да е попълнен на български език.

- Разширете отделните параграфи, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация.

- Управляващият орган няма да приеме доклада, ако дадено поле не е попълнено. В случай, че дадено поле не е приложимо, отбележете го.

- Отговорите на всички въпроси трябва да се отнасят до периода на отчитане, посочен в т. 1.6 по-долу.

- Годишните доклади се подават до 15 януари на годината след отчетния период. Годишен технически доклад не се изготвя, когато за същия период се представя окончателен доклад по проекта.

- Докладът се подава по един от следните начини:

- на хартиен и електронен носител на адресa на Управляващия орган:

Управляващ орган на

Оперативна програма „Административен капацитет”

Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”

Министерство на финансите

ул. „Г. С. Раковски” 102

София 1040

Докладът се съставя в 2 оригинални екземпляра – един за Бенефициента (съхранява се в досието на проекта) и един за Управляващия орган

- Описание

  - Пълно наименование по регистрация на бенефициента, съобразно договора за безвъзмездна финансова помощ: Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, с адрес: гр. София 1000, ул. Ген. Й. Гурко” № 5, ЕИК 130663221, представлявана от Веселин Василев – изпълнителен директор и Галина Димитрова – главен счетоводител в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”.

  - Име, длъжност, телефон и e-mail на лицето за контакти: Петър Миронов – ръководител на проекта, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, тел. 02 9409 517, pmironov@mtitc.government.bg

  - Пълно наименование на партньорите по проекта: - НП

  - Наименование на проекта: „Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в ИА „Железопътна администрация”

  - Номер на договора: - № ЦА 12-22-25/01.10.2013 г.

  - Начална и крайна дата на периода на отчитане: - от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г.

  - Целеви групи: - Служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”.

- Оценка на изпълнението на дейностите по проекта

  - Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение II към договора, изпълнени през периода на отчитане.

Номер и наименование на дейността:

Дейност № 1 - Управление на проекта

Дейността включва назначаване на екип за организация и управление на проекта. Организиране на текущо отчитане на изпълнението на проекта и осъществяване на комуникация с УО на ОПАК. Провеждане на срещи с избраните изпълнители на дейностите по проекта.

През отчетния период е извършено:

Сформиране на екипа за изпълнение на проекта.

Подготовка и издаване на заповед № 14-00-95/08.10.2013 г. от Изпълнителния директор на ИА ЖА за управляващ екип на проекта.

Координационна среща на екипа за разпределение на задачите, конкретизиране на сроковете, създаване на условие за доброто управление на целия проект – Протокол № 1 от 07.10.2013 г.

Изготвяне на граждански договори за членовете на екипа от 10.10.2013 г.

Определяне на отговорник по съхранение на документите на хартиен и електронен носител – Протокол № 2 от 14.10.2013 г.

Поддържане на хартиен и електронен Регистър на документите по проекта.

Изпратено писмо № 14-00-95/14.10.2013 г. до ОПАК с график за планираните обществени поръчки .

Съгласуване и одобрение на графика за обществени поръчки с писмо № ЦА 12-22-25/17.10.2013 г.

Изпратено писмо № 14-00-95/25.10.2013 г. до Управляващия орган на ОПАК в Министерство на финансите с искане за несъществена промяна на договора.

Изготвена заповед за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” на проекта – заповед № 14-00-102/28.10.2013 г.

Сключване на договор за услуга с предмет „Осигуряване на информация и публичност” на проекта с избрания изпълнител „Маркетор” ООД.

Сключване на допълнително споразумение (Анекс) № 1 към договор № ЦА 12-22-25/01.10.2013 „Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в ИА „Железопътна администрация” – писмо № 14-00-95/15.11.2013 г.

Изготвяне на ежемесечни доклади до Изпълнителния директор за хода на изпълнение на проекта и план за следващите 3 месеца – писма № 14-00-95/31.10.2013, № 14-00-95/05.11.2013 и № 14-00-95/06.01.2014 г.

Подготовка и провеждане на пресконференция на 12.12.2013 г. за стартирането на проекта „Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в ИА „Железопътна администрация”.

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

Изготвени документи за дейността по проекта:

- 1. Заповед № 14-00-95/08.10.2013 г. от Изпълнителния директор.

- 2. Длъжностни характеристики за членовете на управляващия екип – 4 броя.

- 3. Граждански договори за членовете на управляващия екип от 10.10.2013 г. – 4 броя.

- 4. Подробен план за действие.

- 5.1 Протокол № 1 от заседание на екипа на 07.10.2013 г.

- 5.2 Протокол № 2 от заседание на екипа на 14.10.2013 г.

- 5.3 Протокол № 3 от заседание на екипа на 21.10.2013 г.

- 5.4 Протокол № 4 от заседание на екипа на 29.10.2013 г.

- 5. 5 Протокол № 5 от заседание на екипа на 04.11.2013 г.

- 5.6 Протокол № 6 от заседание на екипа на 15.11.2013 г.

- 5.7 Протокол № 7 от заседание на екипа на 28.11.2013 г.

- 5.8 Протокол № 8 от заседание на екипа на 09.12.2013 г.

- 5.9 Протокол № 9 от заседание на екипа на 20.12.2013 г.

- 6. Писмо № 14-00-95/14.10.2013 г. с график за планираните обществени поръчки .

- 7. Писмо № ЦА 12-22-25/17.10.13 на Министерство на финансите за одобряване на предложения график за обществените поръчки.

- 8. Писмо № 14-00-95/25.10.2013 г. до Управляващия орган на ОПАК в Министерство на финансите с искане за несъществена промяна на договора.

- 9. Писмо № 14-00-95/15.11.2013 г. за сключване на допълнително споразумение (Анекс) № 1 към договор № ЦА 12-22-25/01.10.2013 „Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в ИА „Железопътна администрация”

- 10. Доклад до изпълнителния директор за хода на техническото и финансово изпълнение на дейностите по проекта за месец октомври – писмо № 14-00-95/31.10.2013

- 11. Доклад до изпълнителния директор за хода на техническото и финансово изпълнение на дейностите по проекта за месец ноември – писмо № 14-00-95/05.11.2013

- 12. Доклад до изпълнителния директор за хода на техническото и финансово изпълнение на дейностите по проекта за месец декември – писмо № 14-00-95/06.01.2014

- 13. Заповед № 14-00-102/28.10.2013 г.за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” на проекта.

- 14. Документация за  обществена поръчка чрез  покани на основание чл.14 ал.5 от ЗОП с  предмет „Осигуряване на информация и публичност” на проекта.

- 15. Покани за участие в обществената поръчка „Осигуряване на информация и публичност” до три фирми специализирани в тази област.

- 16. Обратни разписки от поканените за участие в обществената поръчка фирми.

- 17. Заповед № 14-00-115/14.11.2013 г.за комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” на проекта.

- 18. Протокол от 15.11.2013 г. на комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” на проекта.

- 19. Писмо № 14-00-95/20.11.2013 г. до избрания изпълнител „Маркетор” ООД на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност”.

- 20. Договор от 29.11.2013 г. за услуга с предмет „Осигуряване на информация и публичност” на проекта.

ДЕЙНОСТ № 2 	Обучения в Института по публична администрация

Дейността включва организация и  включването на служители от агенцията в обучения, които са в каталога на ИПА за 2013 г.

Предвижда се обучението на 72 служители от агенцията.

В рамките на проекта са избрани седем програми от каталога на ИПА за 2013 г., които да подпомогнат служебното развитие на участниците: Управленски умения в администрацията, Управление на човешките ресурси, Ефективни комуникации на държавната администрация, Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията, Финансово и стопанско управление, Е-правителство: изграждане, умения и Специализирано чуждоезиково обучение. Програмите са избрани след проведено проучване за нуждите от обучение в ИАЖА.

През отчетния период е извършено:

Подаване на заявки за обучение в Института по публична администрация по електронен път.

Изпращане на индивидуални и групови заявки за обучение в ИПА на хартиен носител – писмо № 14-00-95/15.11.2013 г. до Изпълнителния директор на ИПА.

Изпратена заявка в ИПА за промяна на сигнатурата на един от планираните курсове за обучения – писмо № 14-00-95/22.11.2013 г.

Изготвяне на заповеди за обучения.

Проведено обучение за двама служители от агенцията в курс „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление” – придобити сертификати за успешно приключване на курса - № 56542 и № 56543 от 27.11.2013 г.

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

Изготвени документи за дейността по проекта:

- 1. Заявки за обучения в Института за публична администрация на хартиен носител.

- 1.1 Заявки за обучения в Института за публична администрация на електронен носител.

- 2. Писмо № 14-00-95/15.11.2013 г. до Изпълнителния директор на ИПА.

- 3. Писмо № 14-00-95/22.11.2013 г. до Изпълнителния директор на ИПА за корекция.

- 4. Фактура № 0000004053/04.12.2013 с доставчик ИПА.

- 5. Сертификат № 56542 за успешно завършен курс „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление”.

- 6. Сертификат № 56543 за успешно завършен курс „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление”.

Дейност № 3 и № 4	Специализирани обучения, обвързани със специфичната дейност, която изпълняват служителите в ИА «Железопътна администрация» и обучения, които не са включени в каталога за обучения на ИПА -  обучения в ключови компетенции.

Дейностите предвиждат провеждане на специализирани обучения, пряко обвързани със специфичната дейност, която изпълняват съответните служители. Обученията ще се извършват от експерти на Европейската железопътна агенция, НОБ на Чехия или други висококвалифицирани експерти.Ще се проведе и обучение в ключови компетенции които не са включени в каталога на ИПА. Предвижда се организиране на обучения за изграждане на ключови компетенции по чужди езици – английски език с професионална насоченост (базов курс, средно -напреднали и напреднали)

През отчетния период е извършено:

Подготвя се документацията за обявяване на обществена поръчка за чрез публична покана за „Избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения пряко свързани със специфичната дейност на служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”.

Проведени са консултации в Европейската железопътна агенция и е заявена необходимост от високо класифицирани обучители по специализирани теми от проекта – писмо 14-00-95/22.11.2013 г.

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

Изготвени документи за дейността по проекта:

- 1. Писмо № 14-00-95/22.11.2013 г. до изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция – на български език.

- 2. Писмо № 14-00-95/22.11.2013 г. до изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция – на английски език с входящ номер от ЕЖА.

- 3. Е-mail от секретариата на ЕЖА.

2.2. Постигнати индикатори по време на изпълнението на проекта и данни за участниците в неговата реализация

В процеса на изпълнение на проекта сте задължени да събирате информация за индикаторите, които сте заложили в проектното си предложение, както и за броя на участниците

| Дейност | Специфични цели | Очаквани резултати | Заложени индикатори | Постигнати индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1 Управление на проекта | Успешно управление на проекта. Постигнати цели. | Успешно реализиран и отчетен проект, план за действие | Изпълнени и отчетени 5 броя проектни дейности. | Документация по проекта |
| Дейност 2 Обучения, които са включени в каталога за обучения на ИПА | - Повишаване квалификацията на служителите, чрез провеждане на обучения от каталога на ИПА - Подобряване на професионалните умения и компетенции на служителите, чрез провеждане на специализирани обучения - Подобряване адаптивността на служителите към променящите се условия на работната среда - Повишаване мотивацията на служителите | Проведени обучения и обучени служители от общата и специализирана администрация по избрани програми за служебно развитие от каталога на ИПА за 2013 г.; - Подобрена адаптивност на служителите към променящите се условия на работната среда; - Повишена мотивация за работа в ИАЖА; | Служители успешно преминали обученията с получаване на сертификати/удостоверения | Преминали две обучения Получени два сертификата |

| Брой участници в изпълнението на проекта | Данни за хора, които влизат в проекта през настоящата година | Данни за хора, които напускат проекта през настоящата година | Пренесени данни за хора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жени | мъже | общо | жени | мъже | общо | жени | мъже | общо |
| 1. Разбивка на участниците по пол: | 74 | 69 | 143 | 1 | 1 | 2 | 73 | 68 | 141 |
| 2. Разбивка на участниците по активност на пазара на труда: | 74 | 69 | 143 | 1 | 1 | 2 | 73 | 68 | 141 |
| 2.1. заети | 74 | 69 | 143 | 1 | 1 | 2 | 73 | 68 | 141 |
| · от които самонаети: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. безработни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · от които дългосрочно безработни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. неактивни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · от които в момента посещават обучителен/квалификационен курс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разбивка на участниците по възраст: | 74 | 69 | 143 | 1 | 1 | 2 | 73 | 68 | 141 |
| 3.1. млади (между 15 и 24 годишни): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. на възраст между 25 и 54 годишни: | 62 | 64 | 126 | 1 | 1 | 2 | 61 | 63 | 124 |
| 3.3. работещи на възраст (между 55 и 64 годишни): | 12 | 5 | 17 |  |  |  | 12 | 5 | 17 |
| 4. Разбивка на участниците по групи в неравностойно положение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. имигранти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. малцинства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. хора с увреждания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. други лица в неравностойно положение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Разбивка на участниците по образователен ценз: | 74 | 69 | 143 | 1 | 1 | 2 | 73 | 68 | 141 |
| 5.1. начално или основно образование (ISCED 1 и 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. средно образование (ISCED 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. професионално обучение след средно образование, но не висше (ISCED 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. висше образование (ISCED 5 и 6) – бакалавър, магистър, доктор и др. | 74 | 69 | 143 | 1 | 1 | 2 | 73 | 68 | 141 |

2.3. Опишете всички извършени промени в договора/заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (съществена или несъществена промяна)

Извършена е несъществена промяна по договор № ЦА 12-22-25/01.10.2013 „Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в ИА „Железопътна администрация”. Нуждите на агенцията са от обучениe в курса „Вътрешен и външен одит” (ФС-4), а не както беше записано в проектното предложение „Контрол, одит и отчетност в администрацията” Цените за обучения и в двата курса са еднакви и общата бюджетна цена за обученията в ИПА се запазва.

След одобрението на промяната, на 18.11.2013 г. се сключи допълнително споразумение Анекс № 1 към договор № ЦА 12-22-25/01.10.2013 „Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в ИА „Железопътна администрация”

Изготвени документи за дейността по проекта:

- Писмо № 14-00-95/25.10.2013 г. до Управляващия орган на ОПАК в Министерство на финансите с искане за несъществена промяна на договора.

- Писмо № 14-00-95/15.11.2013 г. за сключване на допълнително споразумение (Анекс) № 1 към договор № ЦА 12-22-25/01.10.2013 „Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в ИА „Железопътна администрация”.

- Анекс № 1 към договор № ЦА – 12-22-25/01.10.2013 г.

  - Опишете задължително плана за изпълнение на проекта като включите конкретни дейности и дати за провеждане на събития (конференции, кръгли маси, семинари, обучения и други) за два месеца напред:

| Дейност | 1 шестмесечие | 2 шестмесечие |
| --- | --- | --- |
|  | Месец 1 | Месец 2 | Месец 3 | Месец 4 | Месец 5 | Месец 6 | Месец 7 | Месец 8 | Месец 9 | Месец 10 | Месец 11 | Месец 12 | Отговорник |
| Дейност 1 Управление на проекта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Управляващия екип |
| Дейност 2 Обучения от каталога на ИПА | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Координатор |
| Дейност 3 Обучения в ключови компетенции |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Ръководител Координатор |
| Дейност 4 Специализира- ни обучения |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Ръководител Координатор |
| Дейност 5 Информация и публичност | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Управляващия екип |

- Партньори и други форми на сътрудничество

  - Опишете вашите отношения с други организации, ангажирани в изпълнението на проекта (ако е приложимо):

- Партньори - НП

- Изпълнител/и (ако има такива) – всички договори с юридически лица, приложената процедура за възлагане (ако е проведена такава) и наименование на изпълнителя - НП

- Опишете всички договори с физически лица, възложени в контекста на изпълнението на проекта през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността.

- Граждански договор на Петър Миронов – ръководител на проекта, стойност на договора – 2 051 лв.

- Граждански договор на Силвия Шумелова – координатор на проекта, стойност на договора  - 1 631 лв.

- Граждански договор на Галина Димитрова – счетоводител на проекта, стойност на договора – 2 230 лв.

- Граждански договор на Снежана Янкова – технически сътрудник, стойност на договора – 1 565 лв.

- Целеви групи – служителите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”

  - Ако вашата организация е получавала други безвъзмездни помощи от ЕО, до каква степен в рамките на настоящия проект са доразвити/допълнени резултатите от предходния проект (проекти) - НП

- Информация и публичност

По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта?

Опишете дейностите за осигуряване на информация и публичност, които сте изпълнили в периода на отчитане.

Забележка: Те трябва да отговарят на дейностите, заложени в проектното предложение.

Проведена беше началната пресконференции на която се представи проекта и очакваните резултати от изпълнението му. Изготвени бяха и разпространени материали, отговарящи на указанията на УО за публичност на ОПАК, като: презентационни материали, банери и информационни табели. Организирана беше регистрация на участниците и бяха осигурени анкетни листове съгласно изискванията на ОПАК във връзка с отчитането пред Европейската комисия. Направени са 3 броя публикации в три специализирани печатни медии за популяризиране на проекта. Текущо се публикува информация на сайта на ИА „Железопътна администрация” http://www.iaja.government.bg/, свързана с реализирането на дейностите по проекта както и са изпълнявани и други дейности за постигане на публичност на ОПАК. Във всички предвидени материали и събития по проекта се обявява съ-финансирането от ЕСФ по ОПАК, чрез поставяне на логата и слоганите на ЕС, на ЕСФ и на ОПАК. Също така задължително се изписва или цитира текста “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ”. Предвидените рекламно-информационни материали са разпространени по време на провежданите кампании.

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

Изготвени документи за дейността по проекта:

- 1. Покани до ръководители на МТИТС за пресконференцията във връзка с началото на проекта - заместник-министър, главен секретар, директор „Финанси” и директор „Човешки ресурси”.

- 2. Списък на присъствалите на пресконференцията.

- 3. Презентация на проекта.

- 4. Два броя информационни табели монтирани на подходящи места в МТИТС и ИА „Железопътна администрация”.

- 5. Инсталиран е информационен банер на сайта на агенцията.

- Реализирана визуална индентификация на проекта на сайта на ИА „Железопътна администрация”.

- Периодично се актуализира информацията на сайта.

- Изготвяне на табели с имената на презентиращите на пресконференцията.

- 6. Изготвяне на прес съобщение и 3 броя публикации в специализирани издания за железопътен транспорт – вестник „Железничар”, бр. 28, от 13.12.2013 г., вестник „Транспортен вестник”, бр. 44, от 13.12.2013 г. и списание „Железопътен транспорт”, бр. 1 за 2014 г.

- 7. Доклад за изпълнените дейности по информация и публичност за стартирането на проекта от фирмата изпълнител – „Маркетор” ООД.

- 8. Изготвен е приемно –предавателен протокол между ИА ЖА и „Маркетор” ООД.

- 9. Одобрен е констативен протокол за извършеното по услугата „Информация и публичност”.

- 10. Фактура № 0000000964 от 12.12.2013 г.за изпълнение на дейностите по информация и публичност на проекта.

- 11. Снимки от пресконференцията.

- 12. Снимки на информационните табели в МТИТС.

- 13. Анкетни листове за присъствалите на пресконференцията.

| Индикатори за изпълнение (съгласно насоките за кандидатстване по процедурата и сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) |
| --- |
| Описание на индикаторите | заложени (стойност) | изпълнени (стойност) | отклонение (стойност) |
| Общ брой изработени рекламни телевизионни и радио клипове | НП | НП | НП |
| Общ брой изработени рекламни прес карета | НП | НП | НП |
| Общ брой изработени интернет банери | 1 | 1 | няма |
| Общ брой излъчвания на рекламните клипове в най-популярните ТВ канали и радиостанции | НП | НП | НП |
| Общ брой публикувани рекламни прес карета | 3 | 3 | няма |
| Общ брой проведени пресконференции | 1 | 1 | няма |
| Общ брой разпространени прессъобщения | 1 | 1 | няма |
| Общ брой публикувани платени съобщения в медиите | 3 | 3 | няма |
| Брой медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали за проекта | 3 | 3 | няма |
| Брой публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания за проекта, вкл. интервюта | НП | НП | НП |
| Общ брой разпространени информационни и рекламни материали | НП | НП | НП |
| Брой уебсайтове, в които е публикуван банер на ОПАК | 1 | 1 | няма |

| Вид дейност | Вид индикатори | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Публични събития | Индикатори за напредък: |  |
|  | Брой проведени събития | 1 |
|  | Използван бюджет от ОПАК | 3336 лв. |
|  | Индикатори за резултат – брой участници | 40 |
| 2. Статии и интервюта в медиите | Индикатори за напредък: |  |
|  | Брой статии и интервюта | НП |
|  | Използван бюджет от ОПАК | НП |
|  | Индикатори за резултат |  |
|  | Брой зададени въпроси от медиите | НП |
|  | Процент на увеличените посещения на сайта на проекта | НП |
| 3. Публикации | Индикатори за напредък: |  |
|  | Брой копия на публикациите | 3 |
|  | Използван бюджет от ОПАК | 1080 лв. |
|  | Индикатори за резултат |  |
|  | Брой разпространени копия/получатели | НП |
| 4. Интернет сайт | Индикатори за напредък: |  |
|  | Брой на добавени нови страници | 200 |
|  | Използван бюджет от ОПАК | НП |
|  | Индикатори за резултат |  |
|  | Брой посещения | НП |
| 5. Публични изложения (разпространени рекламни и информационни материали) | Индикатори за напредък: |  |
|  | Брой разпространени рекламни и информационни материали | НП |
|  | Използван бюджет от ОПАК | НП |
|  | Индикатори за резултат | НП |
|  | Брой участници в публични събития | НП |

- Проверки на място

Опишете всички проверки, които сте извършили на мястото на проекта, както и открити нередности и предложени корективни мерки (ако е приложимо) - НП

Забележка: Съгласно договора с УО на ОПАК Вие сте длъжни да правите проверки на място на изпълнителите.

Опишете всички проверки на място, които са Ви били извършени от страна на УО на ОПАК или друга проверяваща организация/институция, както и открити нередности и предложени корективни мерки (ако е приложимо) - НП

- Одит

Посочете всички започнати и/или завършени одити в отчетния период. За завършени одити прикрепете одитния доклад към настоящия междинен технически доклад – НП

| Индикатори за изпълнение на проекта и целите на ОПАК Индикатори за изпълнение (съгласно насоките за кандидатстване по процедурата и сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) |
| --- |
| Описание на индикаторите | заложени (стойност) | изпълнени (стойност) | отклонение (стойност) |
| Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в ИАЖА | 143 | 2 | 141 |
| Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в ИАЖА – обучени жени | 83 | 1 | 82 |
| Индикатор 3 Служители успешно преминали обученията с получаване на сертификат/удостоверение | 114 | 2 | 112 |

- Друго

Декларирам, че:

- Всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни.

- Партньорът/партньорите по проекта са запознати с настоящия доклад.

Име на ръководителя на проекта или на упълномощено от него лице: - Петър Миронов

Подпис и печат: ………………………………